## 项目管理
✍️该模板可在【我的空间】进行查看，PC端，文档—>我的空间；手机端，协作—>文档—>我的空间
⏰《产品开发项目进度表》
项目日期&人员概览
里程碑 | 时间点 |  |  | 成员角色 | 名称
项目开始 | 2021-01-01 |  |  | 产品经理 | @ 团队成员
项目联调 | 2021-01-22 |  |  | 设计师 | @ 团队成员
产品验收 | 2021-01-25 |  |  | JAVA开发 | @ 团队成员
产品上线 | 2021-01-30 |  |  | 前端开发 | @ 团队成员
* 双击选择截止日期和时间 |  |  |  | * 输入 “@ ” 选择团队成员
项目进度
* 甘特图中的日期不需要单独修改，开始日期自动引用 “L18”单元格
里程碑任务 | 子任务 |  | 关联文档 | 负责人 | 进度 | 总工作量（天） | 已完成 | 优先级 | 风险 | 计划开始日期 | 实际开始日期 | 完成日期 | 1月
[13 empty] | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31
[13 empty] | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
需 求 | TRUE | 客户调研 | 客户沟通记录 | @ 钉三多 | 100% | 2 | 2 | P0 | 正常 | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-08 | bar: 2021-01-01 to 2021-01-08
| TRUE | 需求文档撰写 | *插入链接对应文档 | @ 团队成员 | 100% | 3 | 3 | P1 | 延期风险 | 2021-01-09 | 1899-12-31 | 2021-01-05 | bar: 2021-01-02 to 2021-01-05
| TRUE | 产品界面设计 |  | @ 团队成员 | 0% | 3
研 发 | FALSE | 前端开发 |  | @ 团队成员 | 0% | 14
| FALSE | 接口准备 |  | @ 团队成员 | 0% | 6
| FALSE | 联调 |  | @ 团队成员 | 0% | 3
| FALSE | 提测 |  | @ 团队成员 | 0% | 5
上 线 | FALSE | 产品验收 |  | @ 团队成员 | 0% | 5
| FALSE | 产品运营准备 |  | @ 团队成员 | 0% | 3
| FALSE | 上线发布 |  | @ 团队成员 | 0% | 1
| * 已完成的任务可 ☑️ |  |  |  | * 修改工作量数据，自动统计进度 |  |  | * 点击下拉菜单选择优先级
Formulas:
计划开始日期 = [完成日期, row above]+1